## Orçamento_Hab
MUNDO URBANO ECO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.
OBRA: PORTAL DE ENTRADA A CIDADE
|  | PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA |  |  |  | DATA BASE |  | 2019-10-31 | BDI INCLUSO
|  | LOCAL DA OBRA: |  | REGIÃO CENTRAL |  |  |  | NÃO DESONERAÇÃO
|  | RESP. TÉCNICO | LEANDRO MENDONÇA |  |  | WILTON IVO GHENO
|  | CAU | A59535-7 |  |  | CREA- 092456-1
SERVIÇO | [6 empty] | Unid. | Quant. | Custo Unit. | Custo Unit. | Custo Total C/BDI | % Ítem | % Total
[9 empty] | S/ BDI | C/ BDI
|  |  | 1.1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA, CHAPA GALVANIZADA 2,0X1,5m | m² | 3.6 |  | 320.43 | 1153.548 | 1.657% | 0.02484%
| 1.1 | SERVIÇOS | 1.1.2 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | un. | 221.4 |  | 58.92 | 13044.888 | 18.74% | 0.2809%
|  | PRELIMINARES | 1.1.3 | SINAPI | 99060 | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (PARA A SINALIZAÇÃO DA OBRA) | un. | 6 |  | 123.3 | 739.8 | 1.063% | 0.01593%
|  |  | 1.1.4 | SINAPI | 74209/001 | PLACA PARA SINALIZAÇÃ DE OBRA, CHAPA GALVANIZADA 1,0X1,0Xm | m² | 6 |  | 320.43 | 1922.58 | 2.762% | 0.0414%
|  |  | 1.1.5 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, DRENAGEM E ESGOTO | m | 12656.63 |  | 4.05 | 51259.3515 | 2.728% | 1.104%
|  |  | 1.1.6 | SINAPI | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | m | 60 |  | 24.91 | 1494.6 | 2.147% | 0.03219%
|  |  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 69614.7675 | 29.1% | 1.499%
|  |  | 1.2.1 | SINAPI | 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA DMT<=5km | m³xkm | 421.599 |  | 0.81 | 341.4952 | 0.02472% | 0.007354%
|  |  | 1.2.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INCLUSIVE CORTE) | m² | 1686.4 |  | 10.12 | 17066.368 | 1.235% | 0.3675%
| 1.2 | REDE DE DRENAGEM | 1.2.3 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA , EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 938.89 |  | 8.38 | 7867.8982 | 0.5695% | 0.1694%
|  |  | 1.2.4 | DEINFRA | 65105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE VALA, SOLO DE 3A CATEGORIA (sem explosivo) | m³ | 1125.66 |  | 55 | 61911.3 | 4.481% | 1.333%
|  |  | 1.2.5 | CCP1 |  | ESCAVAÇÃO COM EXPLOSIVOS, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE VALA , EM SOLO DE 3A CATEGORIA | m³ | 2759.81 |  | 142.51 | 393300.5231 | 28.47% | 8.47%
|  |  | 1.2.6 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (inclusive com material de empréstimo) | m³ | 4759.62 |  | 18.36 | 87386.6232 | 6.325% | 1.882%
|  |  | 1.2.7 | SINAPI | 94103 | LASTRO DE BRITA EM VALA COM PREPARO DE FUNDO | m³ | 289.51 |  | 211.72 | 61295.0572 | 4.437% | 1.32%
|  |  | 1.2.8 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 521.12 |  | 110.32 | 57489.9584 | 4.161% | 1.238%
|  |  | 1.2.9 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 521.12 |  | 1.18 | 614.9216 | 0.04451% | 0.01324%
|  |  | 1.2.10 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT ATÉ 10 KM | m³xkm | 5211.2 |  | 1.61 | 8390.032 | 0.6073% | 0.1807%
|  |  | 1.2.11 | SINAPI | 96401 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 2810.66 |  | 6.71 | 18859.5286 | 1.365% | 0.4061%
|  |  | 1.2.12 | SINAPI | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 2810.66 |  | 1.72 | 4834.3352 | 0.3499% | 0.1041%
|  |  | 1.2.13 | SINAPI | 95992 | CBUQ PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (e=3cm) | m³ | 84.32 |  | 904.15 | 76237.928 | 5.518% | 1.642%
|  |  | 1.2.14 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 84.32 |  | 5.9 | 497.488 | 0.03601% | 0.01071%
|  |  | 1.2.15 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT ATÉ 10 KM | m³xkm | 843.2 |  | 1.61 | 1357.552 | 0.09826% | 0.02924%
|  |  | 1.2.16 | SINAPI | 92210 | CORPO DE BSTC - DN 400 MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | m | 1421.2 |  | 96.35 | 136932.62 | 9.911% | 2.949%
|  |  | 1.2.17 | SINAPI | 92212 | CORPO DE BSTC - DN 600 MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | m | 840 |  | 156.77 | 131686.8 | 9.531% | 2.836%
|  |  | 1.2.18 | SINAPI | 92214 | CORPO DE BSTC - DN 800 MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | m | 237 |  | 235.51 | 55815.87 | 4.04% | 1.202%
|  |  | 1.2.19 | SINAPI | 92216 | CORPO DE BSTC - DN 1000 MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | m | 60 |  | 318.26 | 19095.6 | 1.382% | 0.4112%
|  |  | 1.2.20 | SINAPI | 83659 + 83716 | BOCA DE LOBO/LEÃO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, CONFORME PROJETO H<=1,5M | und | 78 |  | 1305.72 | 101846.16 | 7.372% | 2.193%
|  |  | 1.2.21 | SINAPI | 83659 + 83716 | BOCA DE LOBO/LEÃO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, CONFORME PROJETO 1,5<H>=3,5M | und | 17 |  | 1860.29 | 31624.93 | 2.289% | 0.6811%
|  |  | 1.2.22 | DEINFRA | 57050 | CAIXA DE LIGAÇÃO PARA BUEIROS H<=1,2m | und | 33 |  | 1117.76 | 36886.08 | 2.67% | 0.7944%
|  |  | 1.2.23 | DEINFRA | 57050 | CAIXA DE LIGAÇÃO PARA BUEIROS 1,2<H<=2,5m | und | 13 |  | 1536.11 | 19969.43 | 1.445% | 0.43%
|  |  | 1.2.24 | SINAPI | 83716 | GRELHA PARA NIVELAMENTO DE BOCA DE LOBO 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 |  | 299.82 | 1199.28 | 0.0868% | 0.02583%
|  |  | 1.2.25 | CCP24 |  | REMOÇÃO DEBOCA DE LOBO EXISTENTE COM RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL | und | 37 |  | 314.81 | 11647.97 | 0.8431% | 0.2508%
|  |  | 1.2.26 | SINAPI | 73790/002 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (E=10CM), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PARALELEPÍPEDO | m² | 190 |  | 54.71 | 10394.9 | 0.7524% | 0.2239%
|  |  | 1.2.27 | SINAPI | 73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | und | 3 |  | 1636.29 | 4908.87 | 0.3553% | 0.1057%
|  |  | 1.2.28 | SINAPI | 73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,0M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | und | 1 |  | 2293.74 | 2293.74 | 0.166% | 0.0494%
|  |  | 1.2.29 | CCP2 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - CONFORME PROJETO (6m/und) | und | 4 |  | 4962.86 | 19851.44 | 1.437% | 0.4275%
|  |  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1381604.6987 | 100% | 29.75%
| 1.3 | REDE DE | 1.3.1 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INCLUSIVE CORTE) | m² | 6101.45 |  | 10.12 | 61746.674 | 3.286% | 1.33%
|  | ESGOTO | 1.3.2 | SINAPI | 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA DMT<=5km | m³xkm | 30507.25 |  | 1.67 | 50947.1075 | 2.711% | 1.097%
|  |  | 1.3.3 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA , EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 1900.83 |  | 8.38 | 15928.9554 | 0.8477% | 0.343%
|  |  | 1.3.4 | CCP1 |  | ESCAVAÇÃO COM EXPLOSIVOS, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE VALA , EM SOLO DE 3A CATEGORIA | m³ | 4435.3 |  | 142.51 | 632074.603 | 33.64% | 13.61%
|  |  | 1.3.5 | SINAPI | 94113 | LASTRO DE AREIA EM VALA COM PREPARO DE FUNDO | m³ | 1104.68 |  | 153.33 | 169380.5844 | 9.014% | 3.648%
|  |  | 1.3.6 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (inclusive com material de empréstimo) | m³ | 5107.11 |  | 18.36 | 93766.5396 | 4.99% | 2.019%
|  |  | 1.3.7 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 844.81 |  | 110.32 | 93199.4392 | 4.96% | 2.007%
|  |  | 1.3.8 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 844.81 |  | 1.18 | 996.8758 | 0.05305% | 0.02147%
|  |  | 1.3.9 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT ATÉ 10 KM | m³xkm | 8448.1 |  | 1.61 | 13601.441 | 0.7239% | 0.2929%
|  |  | 1.3.10 | SINAPI | 96401 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 6101.46 |  | 6.71 | 40940.7966 | 2.179% | 0.8817%
|  |  | 1.3.11 | SINAPI | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 6101.46 |  | 1.72 | 10494.5112 | 0.5585% | 0.226%
|  |  | 1.3.12 | SINAPI | 95992 | CBUQ PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (e=3cm) | m³ | 183.04 |  | 904.15 | 165495.616 | 8.808% | 3.564%
|  |  | 1.3.13 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 183.04 |  | 5.9 | 1079.936 | 0.05747% | 0.02326%
|  |  | 1.3.14 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT ATÉ 10 KM | m³xkm | 1830.4 |  | 1.61 | 2946.944 | 0.1568% | 0.06346%
|  |  | 1.3.15 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m | 3246.43 |  | 48.92 | 158815.3556 | 8.452% | 3.42%
|  |  | 1.3.16 | SINAPI | 93350 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | und | 200 |  | 822.2 | 164440 | 8.752% | 3.541%
|  |  | 1.3.17 | SINAPI | 83627+ 73607 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und | 18 |  | 486.7 | 8760.6 | 0.4662% | 0.1887%
|  |  | 1.3.18 | CCP3 |  | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, H>=3M, (EXCLUINDO TAMPÃO) | und | 4 |  | 4596.86 | 18387.44 | 0.9786% | 0.396%
|  |  | 1.3.19 | CCP4 |  | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 1,3<H>3M (EXCLUINDO TAMPÃO) | und | 14 |  | 2921.66 | 40903.24 | 2.177% | 0.8809%
|  |  | 1.3.20 | CCP5 |  | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, H,=1,30, EXCLUINDO TAMPÃO. | und | 42 |  | 1268.47 | 53275.74 | 2.835% | 1.147%
1ª |  |  | 1.3.21 | CCP6 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, COM TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO- CONFORME PREJETO, DIÂMETRO INTERNO =0,40M,(EXCLUSIVE TAMPÃO) | und | 200 |  | 409.04 | 81808 | 4.354% | 1.762%
|  |  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1878990.3993 | 100% | 40.46%
| 1.4 | REDE DE ÁGUA | 1.4.1 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO VALAS EM SOLO EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA | m³ | 1216.13 |  | 8.38 | 10191.1694 | 1.428% | 0.2195%
|  |  | 1.4.2 | CCP1 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL EM 3ª CATEGORIA | m³ | 1216.13 |  | 142.51 | 173310.6863 | 24.28% | 3.732%
|  |  | 1.4.3 | SINAPI | 94113 | LASTRO DE AREIA EM VALA COM PREPARO DE FUNDO | m³ | 665.03 |  | 153.33 | 101969.0499 | 14.29% | 2.196%
|  |  | 1.4.4 | SINAPI | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (inclusive com material de empréstimo) | m³ | 3513.25 |  | 18.36 | 64503.27 | 9.038% | 1.389%
|  |  | 1.4.5 | CCP7 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA Fº Fº - PBA - 75mm | und | 2 |  | 702.56 | 1405.12 | 0.1969% | 0.03026%
|  |  | 1.4.6 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INCLUSIVE CORTE) | m² | 261.375 |  | 142.51 | 37248.5512 | 5.219% | 0.8022%
|  |  | 1.4.7 | SINAPI | 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA DMT<=5km | m³xkm | 65.3438 |  | 18.36 | 1199.7113 | 0.1681% | 0.02584%
|  |  | 1.4.8 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 47.0475 |  | 1.72 | 80.9217 | 0.01134% | 0.001743%
|  |  | 1.4.9 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 47.0475 |  | 904.15 | 42537.9971 | 5.96% | 0.9161%
|  |  | 1.4.10 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT ATÉ 10 KM | m³xkm | 470.475 |  | 1.61 | 757.4647 | 0.1061% | 0.01631%
|  |  | 1.4.11 | SINAPI | 96401 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 261.375 |  | 6.71 | 1753.8263 | 0.2457% | 0.03777%
|  |  | 1.4.12 | SINAPI | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 261.375 |  | 1.72 | 449.565 | 0.06299% | 0.009682%
|  |  | 1.4.13 | SINAPI | 95992 | CBUQ PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (e=3cm) | m³ | 7.8412 |  | 904.15 | 7089.6662 | 0.9934% | 0.1527%
|  |  | 1.4.14 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | m³ | 7.8412 |  | 5.9 | 46.2634 | 0.006483% | 0.0009963%
|  |  | 1.4.15 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT ATÉ 10 KM | m³xkm | 78.4125 |  | 1.61 | 126.2441 | 0.01769% | 0.002719%
|  |  | 1.4.16 | SINAPI | 00011241+ 73607 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM, MACROMEDIDOR, ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und | 2 |  | 213.57 | 427.14 | 0.05985% | 0.009199%
|  |  | 1.4.17 | CCP8 |  | CAIXA PARA MACROMEDIDOR E/ OU REGISTRO GERAL, COM RELÓGIO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO (EXCLUSIVE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO) | und | 1 |  | 9909.36 | 9909.36 | 1.389% | 0.2134%
|  |  | 1.4.18 | CCP9 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP - PVC B - 50mm | und | 1 |  | 18.07 | 18.07 | 0.002532% | 0.0003891%
|  |  | 1.4.19 | CCP10 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA - PVC BB 11° 15' - 50mm | und | 53 |  | 26.89 | 1425.17 | 0.1997% | 0.03069%
|  |  | 1.4.20 | CPP11 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA - PVC BB 22° 30' - 50mm | und | 13 |  | 27.9 | 362.7 | 0.05082% | 0.007811%
|  |  | 1.4.21 | CCP12 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA - PVC BB 45° - 50mm | und | 13 |  | 28.26 | 367.38 | 0.05148% | 0.007912%
|  |  | 1.4.22 | CCP13 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA - PVC BB 90° - 50mm | und | 17 |  | 33.61 | 571.37 | 0.08006% | 0.0123%
|  |  | 1.4.23 | CCP14 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CRUSETA - PVC BBBB - 50mm | und | 7 |  | 38.44 | 269.08 | 0.0377% | 0.005795%
|  |  | 1.4.24 | SINAPI | 89509+ 83724 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC-PBA JE CLASSE 15 - D=50MM | m | 5252.8 |  | 20.43 | 107314.704 | 15.04% | 2.311%
|  |  | 1.4.25 | CCP15 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TÊ - PVC BBB JE-50mm | und | 59 |  | 26.62 | 1570.58 | 0.2201% | 0.03382%
|  |  | 1.4.26 | CCP16 | 83724 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA PVC BB- JE - 50mm | und | 15 |  | 32.14 | 482.1 | 0.06755% | 0.01038%
|  |  | 1.4.27 | CCP17 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS EM CONCRETO PARA ANCORAGEM DE CONEXÕES E PEÇAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÕES DA REDE | und | 215 |  | 105.51 | 22684.65 | 3.179% | 0.4885%
|  |  | 1.4.28 | SINAPI | 95634 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 200 |  | 94.22 | 18844 | 2.64% | 0.4058%
|  |  | 1.4.29 | SINAPI | 95673 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO 5,00M3/H, - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 200 |  | 137.54 | 27508 | 3.854% | 0.5924%
|  |  | 1.4.30 | SINAPI | 74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 600 |  | 24.91 | 14946 | 2.094% | 0.3219%
|  |  | 1.4.31 | CCP18 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA - PVC PBA BB 90° - 75mm | und | 1 |  | 70.1 | 70.1 | 0.009823% | 0.00151%
|  |  | 1.4.32 | SINAPI | 89511+ 83724 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC-PBA CLASSE 15 - D=75MM | m | 152.2 |  | 29.8 | 4535.56 | 0.6355% | 0.09768%
|  |  | 1.4.33 | CCP19 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE PVC PBA JE BBB - 75mm | und | 5 |  | 47.81 | 239.05 | 0.0335% | 0.005148%
|  |  | 1.4.34 | SINAPI | 89630+ 83724+ 7132 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO -PVC BBB - 75mm | und | 1 |  | 46.64 | 46.64 | 0.006535% | 0.001004%
|  |  | 1.4.35 | SINAPI | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL FºFº PBA- 50mm | und | 2 |  | 183.86 | 367.72 | 0.05153% | 0.007919%
|  |  | 1.4.36 | SINAPI | 10922 | HIDRANTE URBANO DN75mm Kit Completo (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | und | 1 |  | 2979.99 | 2979.99 | 0.4176% | 0.06418%
|  |  | 1.4.37 | CCP20 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COLAR DE TOMADA PARA DN 50mm X 1/2" - PVC COM COM TRAVAS | und | 200 |  | 14 | 2800 | 0.3923% | 0.0603%
|  |  | 1.4.38 | CCP21 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO | und | 200 |  | 89.53 | 17906 | 2.509% | 0.3856%
|  |  | 1.4.39 | CCP22 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE DESCARGA Fº Fº - PBA - 50mm (DESCARGA) INCLUINDO TAMPAS E DUTOS PARA MANUTENÇÃO | und | 8 |  | 924.57 | 7396.56 | 1.036% | 0.1593%
|  |  | 1.4.40 | CCP23 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE MANOBRA Fº Fº - PBA - 50mm (PARADA)-INCLUINDO TAMPAS E DUTOS PARA MANUTENÇÃO | und | 33 |  | 847.09 | 27953.97 | 3.917% | 0.602%
|  |  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 713665.4006 | 100% | 15.37%
| 1.5 | ILUMINAÇÃO | [9 empty] | 0% | 0%
|  | PÚBLICA | [9 empty] | 0% | 0%
|  |  | 1.5.3 | PLANILHA ESPECÍFICA |  | MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA (conforme planilha orçamentária) | total | 1 |  | 599641.39 | 599641.39 | 100% | 12.91%
|  |  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 599641.39 | 100% | 12.91%
| CUSTO TOTAL ETAPA 1 | [9 empty] | 4643516.6561 | 100% | 100%
|  |  |  | LEANDRO MENDONÇA |  |  | WILTON IVO GUENO
|  |  |  | Resp. Téc. - CAU A59535-7 |  |  | Resp. Téc. - CREA-092456-1
Note on H7: Célula desprotegida

## ETAPA1
MUNDO URBANO ECO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.
ORÇAMENTO RESUMO - CONSTRUÇÃO
RESUMO ETAPA 1
Obra
PROJETO DE MOBILIDADE URBANA AREA CENTRAL DE CORDILHEIRA ALTA-SC
Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA
Endereço do Imóvel
Outros Complementos |  |  |  | Bairro |  | Cidade |  | Estado
|  |  |  | CENTRO |  | CORDILHEIRA ALTA |  | SC
2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1 | O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
2 | O preenchimento pode ser manuscrito, devendo ser à tinta e em letra legível.
3 | Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
4 | O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha “Orçamento Resumo” acrescentando-se os itens necessários à
completa compreensão do mesmo.
5 | Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
6 | O campo “Peso” refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.
3 - ORÇAMENTO RESUMO MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 2019-10-31
ITEM |  | SERVIÇOS |  |  |  | VALOR |  | PESO
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 69614.7675 | 1.499%
1.2 |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | 1381604.6987 | 29.75%
1.3 |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  |  | 1878990.3993 | 40.46%
1.4 |  | REDE DE ÁGUA |  |  |  |  | 713665.4006 | 15.37%
1.5 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 599641.39 | 12.91%
0
0
0
0
0
0
0
|  | CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI |  |  |  | 4643516.6561 |  | 100%
2019-10-31
| Data |  | LEANDRO MENDONÇA |  | WILTON IVO GHENO
|  |  | Resp. Téc. - CAU A59535-7 |  | Resp. Téc. - CREA-092456-1
Note on B14: Célula desprotegida
Note on C56: Células Desprotegidas
Note on O20: Células Desprotegidas
Note on S14: Células Desprotegidas
Note on U20: Células Desprotegidas
Note on W11: Células Desprotegidas
Note on W14: Células Desprotegidas
Note on Y20: Células Desprotegidas
Note on Y31: Células Desprotegidas

## CRONOGRAMA ETAPA 1
MUNDO URBANO ECO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ETAPA 01
1 - IDENTIFICAÇÃO
OBRA |  | PROJETO DE MOBILIDADE URBANA AREA CENTRAL DE CORDILHEIRA ALTA-SC
EMPREENDIMENTO
PROPRIETÁRIO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA
CONSTRUTORA
LOCALIZAÇÃO: | [6 empty] | BAIRRO | CENTRO |  | CIDADE | CORDILHEIRA ALTA
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1º |  | MÊS - 2º |  | MÊS - 3º |  | MÊS - 4º |  | MÊS - 5º
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 69614.7675 | 1.499% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.2 | REDE DE DRENAGEM |  | 1381604.6987 | 29.75% |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 |  | 100
1.3 | REDE DE ESGOTO |  | 1878990.3993 | 40.46% |  | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100
1.4 | REDE DE ÁGUA |  | 713665.4006 | 15.37% |  | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100
1.5 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 599641.39 | 12.91% |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | 10 | 100
|  |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 20 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 4643516.6561 | 100% | 0% | 15.81% | 15.81% | 18.4% | 34.21% | 29.55% | 63.76% | 20.99% | 84.75% | 15.25% | 100%
VALOR DOS SERVIÇOS (SIMPLES) - R$ |  |  |  |  | 0 | 734245.6612 | 734245.6612 | 854227.8227 | 1588473.4838 | 1372170.5666 | 2960644.0504 | 974744.5167 | 3935388.5671 | 708128.089 | 4643516.6561
' |  |  |  |  | 0
31.10.2019
DATA
LEANDRO MENDONÇA
[5 empty] | Resp. Téc. - CAU A595357 | [5 empty] | LEANDRO MENDONÇA |  |  | WILTON IVO GHENO
[11 empty] | Resp. Téc. - CAU A595357 |  |  | Resp. Téc. - CREA 092456-1
Note on C54: Entre com a Data
Note on D4: Entre com o Nome do Programa
Note on D5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on D6: Célula desprotegida
Note on D7: Entre com o nome da Construtora
Note on L9: Entre com o número do CREA
Note on L56: Célula desprotegida
Note on O4: Entre com o nome da Modalidade
Note on Q56: Célula desprotegida